技术实施确认书

小米智能客服机器人

技术栈、项目结构与 11 天实施计划

项目周期：2026 年 7 月 15 日—7 月 25 日，共 11 天

交付目标：可演示、可测试、可通过 Docker Compose 部署的 RAG 客服 MVP

执行原则：核心问答优先、D9 功能冻结、真实业务接口统一使用 Mock

适用范围：小型实训团队；若单人实施，P1 功能按时间择优完成

结论 采用 Vue 3 + FastAPI + LangChain + bge-small-zh-v1.5 + Chroma + SQLite + Docker Compose。11 天内必须完成知识入库、RAG 问答、多轮上下文、来源引用、兜底、流式前端、日志反馈、基础权限与项目交付；Mock 订单或工单为可选增强。

# 1. 项目范围确认

## 1.1 必须完成

小米产品知识库创建、文档上传、解析、切分和向量化。

基于 RAG 的产品知识问答、多轮上下文、来源引用和低置信度兜底。

Vue 3 聊天页面、SSE 流式输出、Markdown 与来源卡片。

对话日志、用户反馈、基础登录和角色权限。

Docker Compose、Swagger、README、测试报告和 Jira Sprint Report。

## 1.2 时间充足时完成

Mock 订单与物流查询。

主动转人工和结构化工单。

knowledge_query、tool_use、general_chat 三类简单意图路由。

## 1.3 本期不做

真实小米账号、订单、支付、物流及售后生产接口。

微信、小程序、米家、语音和图片问答等多渠道、多模态能力。

模型微调、知识图谱、LangGraph 复杂智能体和 LLM 动态执行 Python/Pandas 代码。

生产级高并发和全品类知识覆盖。

# 2. 技术栈确认

## 2.1 前端技术

| 类别 | 选型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | Vue 3 | 用户端与简化管理后台 |
| 构建 | Vite | 开发服务器和生产构建 |
| UI | Element Plus | 表单、表格、上传、消息提示 |
| 状态 | Pinia | 登录和会话状态 |
| 请求 | Axios | REST API 请求 |
| 格式 | markdown-it + highlight.js | Markdown 与代码高亮 |
| 流式 | SSE | 服务端向浏览器推送答案 |

## 2.2 后端与 AI

| 类别 | 选型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Web | Python 3.11 + FastAPI | 统一 API 与 Swagger |
| 校验 | Pydantic | 请求、响应及配置校验 |
| 数据 | SQLAlchemy + SQLite | 用户、文档元数据、会话、反馈 |
| 认证 | JWT + Bcrypt | 登录、密码和角色权限 |
| RAG | LangChain | 检索、Prompt、生成与会话编排 |
| Embedding | bge-small-zh-v1.5 | 中文文本向量化 |
| 向量库 | Chroma | 向量持久化与相似度检索 |
| 解析 | pypdf + python-docx | PDF/DOCX/TXT/MD 处理 |
| 测试 | pytest + TestClient | 单元及接口测试 |

## 2.3 部署与工程工具

| 类别 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 容器 | Docker Compose | frontend、backend 和持久化目录 |
| 配置 | .env + YAML | 密钥、模型与检索参数 |
| 版本 | Git | 分支、提交与 PR |
| 项目管理 | Jira Software Scrum | Epic、Story、Bug、Sprint 和报告 |
| 缓存 | 进程内缓存 | Redis 作为二期扩展 |
| 业务库升级 | MySQL | 二期替换 SQLite |

技术决策 流式回答使用 SSE，不使用 WebSocket；本期使用 LangChain，不强制 LangGraph；SQLite 和 Chroma 均本地持久化。这样可以降低 11 天项目的联调和部署风险。

# 3. 系统架构

系统采用前后端分离和分层式 RAG 架构：Vue 3 通过 HTTP/SSE 调用 FastAPI；后端完成认证、知识库、文档、聊天、日志和反馈；LangChain 服务负责问题处理、检索、生成、引用与兜底；SQLite 保存业务数据，Chroma 保存向量。

| 层级 | 核心职责 |
| --- | --- |
| Vue 3 表现层 | 聊天交互、管理页面、Markdown、来源卡片和流式展示 |
| FastAPI 接口层 | 鉴权、参数校验、统一异常、Swagger 和 SSE |
| 业务服务层 | 知识库、文档、会话、反馈、日志和可选工单 |
| RAG 服务层 | 加载、清洗、切分、Embedding、检索、Prompt、答案与引用 |
| 数据层 | SQLite、Chroma、上传文件和评测数据 |

# 4. 推荐项目结构

xiaomi-ai-customer-service/
├─ frontend/
│  ├─ src/{api,components,views,stores,router,types,utils}/
│  ├─ Dockerfile  package.json  vite.config.ts
├─ backend/
│  ├─ app/
│  │  ├─ api/          # auth、chat、knowledge、documents、feedback、logs
│  │  ├─ core/         # config、security、exceptions、logging
│  │  ├─ models/       # SQLAlchemy 数据模型
│  │  ├─ schemas/      # Pydantic 请求与响应
│  │  ├─ repositories/ # 数据访问
│  │  ├─ services/     # 业务服务
│  │  ├─ rag/          # loaders、splitter、embedding、retriever、chain
│  │  ├─ tools/        # 可选 Mock 订单与工单工具
│  │  ├─ db/           # session 与初始化
│  │  └─ main.py
│  ├─ tests/{unit,api,rag}/  requirements.txt  Dockerfile
├─ data/{uploads,chroma,samples,evaluation}/
├─ scripts/{init_database.py,ingest_samples.py,run_rag_evaluation.py}
├─ docs/{requirements,api,database,testing,deployment}/
├─ jira/{stories.csv,sprint-reports}/
├─ .env.example  .gitignore  docker-compose.yml  README.md

# 5. 数据库核心表

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| users | 用户、密码哈希、角色和状态 |
| knowledge_bases | 知识库名称、描述、Embedding 配置和负责人 |
| documents | 文件元数据、解析状态和知识库关联 |
| conversations | 会话及用户关联 |
| messages | 用户问题、机器人回答、耗时和状态 |
| message_sources | 答案引用文件、片段、页码和分数 |
| feedback | 赞、踩和纠正内容 |
| tickets | 可选人工工单 |
| mock_orders | 可选演示订单 |
| audit_logs | 配置和管理操作日志 |

数据边界 向量仅保存在 Chroma，不写入 SQLite；上传文件保存在 data/uploads；演示订单必须明确标识为 Mock，不得使用真实个人信息。

# 6. 11 天实施排期

| 日期 | 天数 | 工作内容 | 当日成果 | 累计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月15日 | D1 | 冻结 MVP；创建仓库、Jira 和项目骨架 | Backlog、Sprint、README 初稿 | 8% |
| 7月16日 | D2 | 原型、架构、数据库、API；整理资料 | 原型、ER/PDM、接口清单、样本文档 | 16% |
| 7月17日 | D3 | FastAPI、SQLite、登录、知识库 CRUD | 后端可运行、Swagger、基础接口 | 26% |
| 7月18日 | D4 | 上传、四类文档解析、清洗与切分 | 文档入库和文本块预览闭环 | 38% |
| 7月19日 | D5 | Embedding、Chroma、向量生成与检索 | Top-K 语义检索可测试 | 50% |
| 7月20日 | D6 | 答案生成、来源、兜底、多轮和 SSE | 后端 RAG 主流程完整 | 63% |
| 7月21日 | D7 | Vue 聊天页、流式、Markdown、来源卡片 | 用户端问答可完整演示 | 74% |
| 7月22日 | D8 | 管理简版、日志、反馈；前后端联调 | 后台主流程和反馈闭环 | 82% |
| 7月23日 | D9 | 可选 Mock 工具；权限、安全、异常 | 功能冻结、端到端稳定 | 89% |
| 7月24日 | D10 | 单元/接口/30 问回归和缺陷修复 | 测试报告、无阻断 Bug | 96% |
| 7月25日 | D11 | Docker、README、SQL、Jira 报告、PPT | 完整验收包和演示 | 100% |

# 7. 关键里程碑与控制规则

## 7.1 D4：知识入库里程碑

后端可启动且用户可登录。

可创建知识库并上传、解析文档。

可查看文本切分结果。

未完成时取消 Mock 订单和工单。

## 7.2 D7：核心演示里程碑

能够回答产品问题并支持多轮追问。

显示答案来源，无知识时正确兜底。

前端能够流式展示 Markdown 答案。

未完成时取消管理后台非核心页面和复杂权限。

## 7.3 D9：功能冻结里程碑

停止新增功能，所有核心 Story 进入 Testing 或 Done。

D10—D11 只进行测试、修复、部署和材料整理。

存在主流程问题时移除全部 P1 功能。

# 8. 每日进度管理

更新 Jira Story、Subtask、Story Points 和剩余工作。

关闭已完成子任务并附测试证据。

所有问题创建为 Bug，不只记录在聊天或个人笔记。

提交代码，保证主分支可以运行。

同步 README、接口和配置变化。

核对实际累计进度是否达到当日计划。

# 9. 最终验收指标

PDF、DOCX、TXT、MD 至少各验证一个样本。

标准问题不少于 30 条，核心答案正确率不低于 80%。

所有有效知识答案均包含来源，或明确进入兜底。

同一会话至少支持最近 10 轮上下文。

聊天端能够流式显示 Markdown 答案和来源卡片。

知识库、问答、日志、反馈和基础权限主流程可用。

无未关闭的阻断级 Bug；完整演示连续运行 3 次无阻断错误。

Docker Compose 可启动；Swagger、README、SQL 和测试报告齐全。

Jira 核心 Story 均有验收标准，可生成 Sprint Report 和燃尽图。

# 10. 验收日建议演示顺序

| 顺序 | 演示内容 |
| --- | --- |
| 1 | 展示 Jira Sprint Goal、Epic 和核心 Story。 |
| 2 | 创建知识库并上传一份小米产品资料。 |
| 3 | 演示文档解析、文本切分和向量状态。 |
| 4 | 提出产品问题，展示流式 Markdown 答案。 |
| 5 | 追问上一轮问题，验证多轮上下文。 |
| 6 | 打开来源卡片，核验引用片段。 |
| 7 | 提出知识库外问题，验证兜底。 |
| 8 | 展示日志、反馈和可选 Mock 工具。 |
| 9 | 展示测试结果、Docker 与 Jira Sprint Report。 |