项目需求规格与敏捷实施指南

小米智能客服机器人

12–13 天可交付版 · 需求分析、验收标准与 Jira Software 部署方案

项目周期：13 天（按 12 天执行时，第 12–13 天合并）

交付策略：MVP 优先；真实业务接口采用 Mock；高级功能进入后续 Backlog

核心成果：RAG 问答、知识库管理、多轮会话、来源引用、流式前端、Jira Sprint 报告

依据：用户提供的 xm.docx；上程数据 Wiki 人工智能板块总体要求与文档提交要求

版本日期：2026 年 7 月 14 日

范围结论 13 天内不以“全量智能客服平台”为目标，而以可完整演示、可测试、可形成 Jira 证据链的 MVP 为验收对象。订单、物流和售后通过 Mock 工具展示智能路由；多渠道、语音、知识图谱、真实小米账号接入不进入本期。

# 1. 项目背景与目标

小米产品覆盖手机、智能家居、可穿戴和生活消费品，用户在参数查询、产品对比、使用指导、订单物流及售后排障中存在信息分散、等待时间长和重复描述问题。本项目建设一个以企业知识库为依据的智能客服机器人，为用户提供 7×24 小时问答，并为客服团队沉淀可追溯的服务数据。

## 1.1 13 天项目目标

完成产品资料上传、解析、切分、向量化和知识库检索闭环。

完成单轮/多轮问答、答案来源引用、低置信度兜底和流式展示。

完成至少一个工具调用演示：Mock 订单查询或售后工单创建。

完成后台基础配置、对话日志、用户反馈和最小权限控制。

在 Jira Software 中形成 Epic—Story—Subtask—测试—Sprint 报告的交付证据。

## 1.2 用户与核心场景

| 角色 | 核心诉求 | 本期场景 |
| --- | --- | --- |
| 小米用户 | 快速获得可信答案 | 产品参数、使用方法、兼容性、产品对比 |
| 知识运营 | 低成本维护资料 | 上传文档、预览切分、删除与重建向量 |
| 客服人员 | 减少重复沟通 | 查看会话上下文、接收结构化工单 |
| 项目管理员 | 配置与审计 | 用户登录、参数配置、日志与反馈查询 |

# 2. 范围裁剪与优先级

| 级别 | 功能范围 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| P0 必须 | 知识库、文档解析、RAG、多轮、引用、兜底、流式前端、日志、Jira 报告 | 13 天内完成并验收 |
| P1 尽量 | 产品对比、Mock 订单查询、Mock 工单、用户反馈、基础 RBAC | 主流程稳定后实现 |
| P2 后续 | 真实订单/物流、语音、多模态、知识图谱、情绪预警、LangGraph 复杂智能体 | 只保留需求和 Jira Backlog |

## 2.1 明确不进入本期的内容

不接入真实小米账号、订单、支付、物流和售后生产接口。

不承诺全品类、全渠道和生产级高并发；知识样本控制在 10–30 份文档。

不执行 LLM 生成的任意 Pandas/Python 代码；如演示工具调用，仅使用白名单函数。

不进行模型微调；以提示词、检索参数和标准问答集优化效果。

不要求移动端、小程序、微信和语音；本期提供 Web 端即可。

# 3. 功能需求与验收标准

## 3.1 Epic A：知识库与文档管理

US-A01 创建知识库：作为知识运营人员，我希望创建知识库并填写名称、描述和 Embedding 配置，以便隔离不同产品资料。

US-A02 上传与解析文档：作为知识运营人员，我希望上传 PDF、DOCX、TXT、MD，以便形成可检索的产品知识。

US-A03 切分与向量化：作为知识运营人员，我希望预览文本块并生成向量，以便控制检索质量。

验收标准 A 支持至少 4 种文件格式；显示处理状态；可配置 chunk_size 和 chunk_overlap；可预览切分文本；删除文档同步删除其向量；解析失败有明确提示。

## 3.2 Epic B：RAG 智能问答

US-B01：用户输入产品问题，系统返回基于知识库的答案。

US-B02：同一 conversation_id 下支持至少 10 轮上下文。

US-B03：答案返回 sources，包含文件名/URL 和引用片段。

US-B04：检索无结果或得分低于阈值时使用兜底话术，禁止编造。

US-B05：回答支持 Markdown，并可通过流式接口逐段展示。

验收标准 B 准备不少于 30 个标准问题；核心测试集答案正确率不低于 80%；100% 的知识问答响应包含 sources 或明确兜底；同一会话可理解“它、这个型号”等追问；用户可清空上下文。

## 3.3 Epic C：前端交互

聊天页面包含输入框、发送、停止生成、清空会话和历史消息。

答案支持标题、列表、加粗、代码块等 Markdown 格式。

来源以可点击卡片展示，可查看引用片段。

显示加载、无结果、接口失败和超时状态，不出现空白页面。

## 3.4 Epic D：业务工具与工单（演示版）

意图路由至少区分 knowledge_query、tool_use、general_chat。

Mock 订单工具使用测试用户和模拟订单数据，返回订单状态及物流节点。

用户说“转人工”或连续两次兜底时，创建结构化工单。

工单包含会话摘要、产品型号、问题分类、已尝试方案和优先级。

边界说明 所有订单、地址、电话和物流均为模拟数据，并在演示页面标识“Mock”。本期不得收集或展示真实个人信息。

## 3.5 Epic E：运营、安全与质量

记录用户问题、机器人回答、耗时、来源、会话 ID 和时间。

提供赞/踩和文字纠正，反馈与 message_id 关联。

至少提供管理员、知识运营、普通用户三种角色。

密码加密保存，模型密钥通过环境变量管理，敏感操作写审计日志。

提供标准问答回归脚本，知识库或提示词变更后可重复执行。

# 4. 非功能需求

| 类别 | 13 天版本验收口径 |
| --- | --- |
| 性能 | 普通接口 P95 < 1 秒（不含模型生成）；首个流式片段目标 < 3 秒 |
| 可靠性 | 核心演示流程连续执行 10 次无阻断错误；异常返回友好信息 |
| 安全性 | 密钥不入库、不提交 Git；密码哈希；Mock 数据；输入长度限制 |
| 可维护性 | FastAPI 自动生成 Swagger；核心模块分层；README 可独立启动 |
| 测试 | 核心逻辑单元测试覆盖率目标 ≥ 60%；30 个标准问答回归 |
| 兼容性 | Chrome/Edge 最新版；Windows 开发，Docker 运行 |

# 5. 推荐技术方案

| 层级 | 技术选型 | 本期说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Element Plus | 聊天页与简化管理后台 |
| 后端 | Python + FastAPI + Pydantic | 统一 REST/流式接口，自动 Swagger |
| AI 编排 | LangChain | RAG、上下文和工具路由；暂不强制 LangGraph |
| 向量检索 | bge-small-zh-v1.5 + Chroma | 本地部署、按知识库隔离 |
| 数据库 | SQLite | 用户、文档元数据、会话、反馈、Mock 订单 |
| 缓存 | 进程内缓存 | Redis 作为后续扩展 |
| 部署 | Docker Compose | frontend、backend；向量数据挂载持久化 |

## 5.1 核心接口清单

| 方法 | 接口 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/knowledge-bases | 创建知识库 |
| POST | /api/documents/upload | 上传并处理文档 |
| GET | /api/documents/{id}/chunks | 查看切分结果 |
| POST | /chat/completions | 统一问答入口，支持 stream |
| POST | /chat/feedback | 提交赞、踩和修正 |
| GET | /api/conversations/{id} | 读取会话历史 |
| POST | /api/tickets | 创建人工工单 |
| GET | /api/mock/orders | 查询模拟订单 |

# 6. 13 天倒排实施计划

| 天数 | 重点工作 | 当日可验收产物 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 确认 MVP、用户故事、验收标准；建立 Jira Scrum 项目 | PRD v1、Epic/Story、产品 Backlog |
| D2 | 原型、架构、数据库与接口设计；准备产品资料 | 原型、PDM/ER 图、OpenAPI 草案、样本文档 |
| D3 | 后端骨架、用户登录、知识库 CRUD | FastAPI 可运行、Swagger、知识库接口 |
| D4 | 文档上传、解析、清洗、切分与 Chroma | 4 类文件入库、文本块预览 |
| D5 | Embedding、检索、答案拼接、来源引用 | 单轮 RAG 闭环与 sources |
| D6 | 多轮上下文、兜底、流式输出 | conversation_id、阈值兜底、流式接口 |
| D7 | Vue 3 聊天页面与 Markdown/来源卡片 | 可演示前端主流程 |
| D8 | 管理后台简版、日志、反馈 | 知识库列表、会话日志、赞踩 |
| D9 | Mock 订单或工单工具、意图路由 | 至少一个工具调用完整演示 |
| D10 | 前后端联调、异常处理、权限与安全检查 | 端到端主流程、问题清单 |
| D11 | 单元/接口/回归测试，修复阻断 Bug | 测试用例、测试结果、30 问回归 |
| D12 | Docker、README、SQL、API 文档；完成 Jira Sprint | 一键启动、Sprint Report、燃尽图 |
| D13 | 验收演练、总结报告、PPT、备份与缓冲 | 答辩包、演示脚本、最终归档 |

## 6.1 只有 12 天时的调整

将 D12 与 D13 合并：上午完成 Docker、README 和 Jira 报告，下午完成 PPT、演示演练及最终归档。若 D10 前核心问答仍不稳定，立即取消 Mock 订单/工单，将时间全部投入 RAG 准确性与测试。

# 7. Jira Software 项目部署

术语说明 Jira Software 用于部署项目管理结构、需求和 Sprint；机器人程序本身通过 Docker Compose 部署。以下配置以 Jira Cloud 的公司管理型 Scrum 项目为例。

## 7.1 创建项目与层级

创建 Jira Software → Scrum → Company-managed 项目，名称“小米智能客服机器人”，Key 建议 XMCS。

事项层级使用 Epic → Story/Task/Bug → Subtask；不要把核心功能只建成 Subtask。

创建版本 v0.1-RAG 原型、v0.5-MVP、v1.0-实训验收版。

创建组件 Frontend、Backend、RAG、Data、Testing、Documentation。

## 7.2 Epic 配置

| Epic | 名称 | 本期状态 |
| --- | --- | --- |
| EP01 | 知识库与文档管理 | 必须完成 |
| EP02 | RAG 智能问答 | 必须完成 |
| EP03 | 对话机器人前端 | 必须完成 |
| EP04 | 业务工具与工单 | 尽量完成 |
| EP05 | 运营、权限与安全 | 基础完成 |
| EP06 | 测试、部署与文档 | 必须完成 |
| EP07 | 二期高级能力 | 仅 Backlog |

## 7.3 字段与工作流

Story 建议新增“验收标准、需求来源、是否 MVP、难度、目标版本、测试用例链接、原型链接、数据敏感级别”等字段；其中核心 Story 的验收标准必须填写。

| 看板列 | 对应状态 | 进入条件 |
| --- | --- | --- |
| To Do | 待梳理、可开发 | 描述、负责人、验收标准、Story Points 完整 |
| In Progress | 开发中 | 已建立分支/任务负责人开始工作 |
| Review | 代码评审 | 代码提交并发起 PR |
| Testing | 测试中 | PR 合并、构建通过、测试用例已关联 |
| Acceptance | 待验收 | 核心用例通过，无阻断 Bug |
| Done | 完成 | 验收标准全部满足，相关文档更新 |

## 7.4 13 天 Sprint 建议

课程周期短，建议创建一个 13 天 Sprint，而不是拆成两个过短 Sprint。Sprint Goal：“交付一个可上传小米产品资料、进行多轮 RAG 问答、显示引用来源并通过 Docker 启动的 Web MVP。”D1 完成规划并启动 Sprint，D12 结束 Sprint，D13 用于验收缓冲。

## 7.5 自动化规则

Story 进入 Testing 时自动创建“执行回归测试”子任务。

Bug 优先级为 Highest 时自动通知项目负责人并标记 blocker。

截止日期剩余 1 天且未完成时提醒负责人。

所有子任务完成时提醒 Story 负责人执行验收。

标签包含 security、privacy、payment 时自动提升评审要求。

## 7.6 Sprint 报告与答辩证据

Reports → Sprint Report：展示完成、未完成、中途新增和估算变化。

Reports → Burndown Chart：展示 13 天工作燃尽和范围变化。

保留 Backlog、Epic 进度、Bug 列表、版本页面截图。

答辩时选择 1 个 Story，展示需求、验收标准、子任务、PR、测试和 Done 的完整链路。

# 8. Definition of Ready / Done

## 8.1 Ready：允许进入开发

用户故事说明清晰，属于一个 Epic，并已标注 MVP 与优先级。

验收标准可测试；依赖接口、数据和原型已明确。

已估算 Story Points，负责人确认能在剩余周期内完成。

## 8.2 Done：允许关闭

代码已合并，核心用例通过，无 Highest/High 未关闭 Bug。

验收标准逐条验证；接口文档、README 和必要 SQL 已同步。

涉及 AI 的 Story 已通过标准问答集，并记录引用和兜底结果。

事项已关联测试证据，状态映射到看板最右侧 Done 列。

# 9. 测试与验收方案

| 测试类型 | 最小规模 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 核心流程 15 条 | 上传、问答、引用、会话、反馈均可完成 |
| RAG 回归 | 标准问题 ≥ 30 条 | 正确率 ≥ 80%，无依据时正确兜底 |
| 接口测试 | 核心 API ≥ 10 个 | 正常、非法参数、未授权、超时均有结果 |
| 兼容性测试 | Chrome、Edge | 页面无阻断性错位，流式显示正常 |
| 安全检查 | 密钥、密码、上传、权限 | 无明文密钥；越权请求被拒绝 |
| 演示验收 | 完整演示 3 次 | 每次 8 分钟内完成且无阻断错误 |

# 10. 风险与应对

| 风险 | 预警信号 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 模型或网络不稳定 | 流式超时、频繁调用失败 | 准备本地/备用模型配置；增加超时和演示缓存 |
| 检索准确率不足 | 标准问答低于 80% | 优化文档清洗、切分、top_k、阈值和提示词 |
| 范围膨胀 | D7 前前端主流程未跑通 | 冻结 P1/P2，只保留 P0 |
| 文档解析失败 | PDF 乱码、表格缺失 | 优先选文本型资料；保留 TXT/MD 清洗副本 |
| 测试时间不足 | D10 仍在开发新功能 | D10 起停止新增功能，专注联调与测试 |
| Jira 证据不足 | 事项无验收标准或未及时流转 | 每日收工前更新 Jira 15 分钟 |

# 11. 最终交付清单

需求规格说明书或 Jira 故事板；每个核心 Story 均有验收标准。

UI/UX 原型图；数据库 PDM/ER 图和最终 SQL。

Swagger/OpenAPI 接口文档；源代码、README、Docker 配置。

测试用例清单、测试总结报告、标准问答回归结果。

Jira Sprint Report、燃尽图、Epic 进度和 Bug 统计。

项目开发总结报告、答辩 PPT、个人总结和小组评分表。

可选：用户操作手册、部署安装运维手册。

# 12. 演示脚本（建议 8 分钟）

| 时间 | 演示内容 |
| --- | --- |
| 0:00–0:40 | 问题背景、MVP 范围、13 天计划 |
| 0:40–2:00 | 创建知识库并上传一份小米产品资料 |
| 2:00–4:30 | 单轮问题、多轮追问、Markdown、来源引用 |
| 4:30–5:20 | 无答案兜底或 Mock 订单/工单工具 |
| 5:20–6:10 | 后台日志、反馈和知识库管理 |
| 6:10–7:10 | Jira Story—验收标准—测试—Done 证据链 |
| 7:10–8:00 | 测试结果、风险、后续路线 |

# 附录 A：Jira Story 模板

标题：［模块］动词 + 用户价值，例如“［RAG］显示答案引用来源”。

用户故事：作为［角色］，我希望［能力］，以便［业务价值］。

验收标准：

Given［前置条件］，When［触发操作］，Then［可验证结果］。

补充异常分支、权限边界和数据要求。

关联原型、接口、测试用例、版本和父 Epic。

# 附录 B：资料来源

用户提供：xm.docx，《小米智能客服机器人需求规格说明书》。

上程数据 Wiki：04. 人工智能、10. 项目总体要求、11. 文档提交。

Atlassian 官方 Jira Cloud 文档：Scrum Backlog、公司管理型看板、Sprint、Sprint Report、CSV 导入。