加入语义模型对提交到知识库的文件预处理在后台使用推荐算法监测用户的用户画像和当前热词历史对话的保存和压缩推荐算法训练模型一、核心业务需求

1. 产品知识智能问答

用户可以询问：

产品规格参数

产品功能

产品使用方法

产品兼容性与配件

不同产品之间的差异

场景化选购建议

系统必须根据知识库回答，不能脱离资料自由编造。

2. 知识库与文档管理

运营人员需要能够：

创建和管理知识库

上传 PDF、DOCX、TXT、MD 文档

自动解析和清洗文档

配置文本切分参数

生成和更新文档向量

查看文档处理状态

删除文档及其关联向量

这是机器人持续更新知识的基础。

3. RAG 检索增强生成

系统需要完成：

用户问题

→ 检索相关知识

→ 筛选可靠片段

→ 组织大模型提示词

→ 生成答案

→ 返回引用来源

RAG 是本产品最核心的技术能力。

4. 答案来源与可信度

每个有效知识答案应返回：

来源文件名或网页地址

相关原文片段

页码或内容位置

可选的相似度得分

如果知识库没有可靠答案，系统必须明确告知用户，并建议换种问法或转人工。

5. 多轮上下文对话

系统需要理解连续追问，例如：

用户：小米14支持无线充电吗？

用户：它的充电功率是多少？

机器人应正确识别“它”指的是“小米14”，同时保证不同用户、不同会话之间的数据相互隔离。

6. Web 聊天交互

用户端至少需要支持：

输入和发送问题

SSE 流式显示答案

Markdown 格式渲染

答案来源卡片

停止生成

清空会话

加载、超时、无结果和错误提示

7. 日志与反馈

系统需要记录：

用户问题

机器人答案

使用的知识来源

检索参数

响应时间

会话和用户标识

用户可以对答案点赞、点踩或提交纠正内容，运营人员可以查看差评问题并补充知识库。本产品的核心需求是：

建设一个基于小米产品知识库的智能客服机器人，让用户通过自然语言获得准确、可追溯、连续且安全的产品咨询服务。一、项目重点

1. 跑通知识库到回答的完整闭环

这是项目最重要的主线：

产品文档上传

→ 内容解析与清洗

→ 文本切分

→ 向量生成

→ Chroma 检索

→ 大模型生成答案

→ 显示引用来源

项目是否成功，主要取决于这条链路能否稳定运行。

2. 保证回答可信

客服机器人的回答可能涉及产品参数、使用方法和售后政策，因此必须做到：

回答严格依据知识库。

显示文件名、页码或原文片段。

没有可靠资料时明确兜底。

禁止模型自行编造参数和政策。

使用标准问题集持续验证准确率。

“答案引用＋无答案兜底”是本项目区别于普通聊天机器人的关键能力。

3. 建设可维护的知识库

不仅要完成问答，还要支持运营人员维护知识：

创建不同知识库。

上传 PDF、DOCX、TXT、MD。

查看文档处理状态。

配置并预览文本切分。

重新生成向量。

删除文档时同步删除关联向量。

防止过期资料继续被引用。

4. 完成多轮对话

系统需要理解连续提问，例如：

用户：小米14支持无线充电吗？

用户：它的充电功率是多少？

第二个问题中的“它”必须正确指向“小米14”。因此需要通过 conversation_id 隔离并管理上下文。

5. 完成可演示的前端

前端需要具备：

聊天消息展示

SSE 流式回答

Markdown 渲染

来源卡片

停止生成

清空会话

加载、超时、无结果和错误状态

界面不必复杂，但核心流程必须清晰稳定。

6. 建立质量验证机制

项目不能只依靠人工试问几个问题，需要建立：

不少于30条标准问题

预期知识点和来源

实际回答记录

正确/错误判断

准确率统计

失败问题分析

建议核心问题正确率不低于80%，有效知识答案必须包含来源或正确进入兜底。

7. 控制11天项目范围

时间非常紧，必须坚持：

RAG 主链路优先。

D7 前完成后端问答和聊天端。

D9 功能冻结。

D10 只测试和修复。

D11 部署、报告和答辩。

Mock订单、意图路由和自动工单只能在核心链路稳定后开发。

二、项目技术难点

1. 文档解析质量

不同文档格式差异较大：

PDF可能存在乱码、扫描图片和页眉页脚。

Word可能包含表格、图片和复杂标题。

同一产品名称可能有多种写法。

参数表拆分后可能失去字段和值的对应关系。

如果解析结果不干净，后续检索和生成都会受到影响。

2. 文本切分策略

切分过大：

检索不精确。

Prompt消耗增加。

无关内容容易进入答案。

切分过小：

语义不完整。

参数和值可能被分开。

答案容易碎片化。

需要通过 chunk_size、chunk_overlap 和标准问题集反复调整。

3. 中文语义检索效果

中文产品名称、型号和参数对检索要求较高，例如：

小米14与小米14 Pro

P10与P10 Pro

充电功率与充电速度

房间面积与产品适用面积

仅依靠向量相似度可能出现型号混淆。需要结合：

中文Embedding模型

产品型号元数据

相似度阈值

Top-K配置

必要的关键词或型号过滤

4. 防止模型幻觉

即使检索结果不充分，大模型也可能生成看似合理但错误的答案。

应采用以下控制措施：

Prompt明确要求只能依据上下文回答。

检索得分低时不进入普通生成。

来源为空时禁止输出事实性结论。

对产品参数类问题优先返回原始数值。

对售后和安全问题提高兜底阈值。

5. 多轮对话与问题重写

用户的追问通常不完整，例如：

“它呢？”

“两个有什么区别？”

“怎么设置？”

“那Pro版本呢？”

系统需要结合上下文把追问重写为完整问题，同时避免把旧上下文错误带入新话题。

6. 来源引用的真实性

来源不能只是回答结束后随便附加几个文件名。必须保证：

引用片段来自实际检索结果。

引用片段确实用于生成答案。

文件名、页码、Chunk ID保持一致。

文档删除后来源不再出现。

前端来源卡片与对应消息绑定。

7. 流式返回与来源数据协调

流式回答通常先返回文本片段，来源数据在回答结束时返回。前端需要处理：

分片顺序

中途断线

用户停止生成

Markdown尚未完整时的渲染

最后一个数据包中的来源

重复分片和错误包

8. 数据一致性

项目同时涉及：

SQLite文档元数据

本地原始文件

Chroma向量

文本切分记录

上传、重建或删除操作失败时，可能出现数据库有记录但向量不存在，或文件删除但向量残留的问题。因此需要事务补偿和明确的处理状态。

三、项目管理难点

1. 三人并行开发的接口依赖

主要依赖关系为：

成员C准备文档与测试数据

↓

成员A完成后端和RAG接口

↓

成员B完成前端集成

如果后端接口频繁变化，前端会不断返工。D2前应确定接口字段，D3后原则上只增加字段，不随意删除或改名。

2. 工作量并不完全均匀

RAG部分任务数量不一定最多，但技术风险最高。前端工作相对可预测，数据清洗和测试可能在后期集中爆发。

应通过交叉协作解决：

成员C验证成员A的RAG结果。

成员A为成员B提供稳定接口和Mock响应。

成员B根据README复现成员C的Docker部署。

高难度Story必须经过其他成员验证。

3. 防止需求膨胀

Word原始需求覆盖完整商业客服平台，11天内不可能全部实现。

必须明确：

完成一条可靠链路，优先于完成大量半成品功能。

Mock订单属于演示增强，不属于核心。

真实小米业务系统接入不在本期。

LangGraph、语音、多模态和模型微调全部延期。

四、最关键的成功标准

最终项目至少应证明以下五件事：

能上传并处理小米产品资料。

能根据资料回答产品问题。

能进行多轮追问。

能展示真实引用，无法回答时不编造。

能通过Docker启动，并有测试和Jira交付证据。

其中最难、也最值得投入时间的是：

文档处理质量、检索准确性、来源真实性、幻觉控制和多轮上下文。

前端美化、Mock订单和复杂管理功能都应排在这些核心问题之后。